План разработки сайта

Оптимизированная последовательность этапов

Этапы упорядочены так, чтобы минимизировать переделки: сначала фиксируются решения, от которых зависят остальные (бренд, экономика, схема данных), а затем разработка backend и frontend ведётся параллельно, а не строго последовательно — это и есть основная точка оптимизации по времени.

# Сводная таблица этапов и зависимостей

| № | Этап | Что оптимизирует / зависимость | Можно параллельно с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бренд и позиционирование | Ничего не блокирует — делается первым и быстро | — |
| 2 | Экономика и вероятности | Формирует поля схемы БД (остатки, веса, RTP) — без этого этап 3 придётся переделывать | Этап 1 |
| 3 | Архитектура и база данных | Фиксирует API-контракт между backend и frontend | — |
| 4 | UX/UI макеты | Использует бренд из этапа 1; не зависит от backend | Этапы 2–3 |
| 5 | Backend-разработка | Реализует модель из этапов 2–3 | Этап 4 (макеты) |
| 6 | Frontend-разработка | Собирается по макетам этапа 4, дальше стыкуется с API этапа 5 | Начало — параллельно с этапом 5 (на моках API) |
| 7 | Интеграции (Steam, платежи) | Каркас можно готовить заранее, финальная стыковка — после ядра backend | Конец этапа 5 / начало этапа 6 |
| 8 | Тестирование | Требует готовых backend+frontend+интеграций | — |
| 9 | Деплой и инфраструктура | Требует пройденного тестирования | Настройку сервера — заранее, в фоне |
| 10 | Пострелиз | После запуска | — |

Совет по оптимизации: как только зафиксирован API-контракт (конец этапа 3), backend (этап 5) и frontend (этап 6) можно вести двумя параллельными потоками — frontend работает на заглушках API, backend разрабатывается независимо. Это сокращает общий срок примерно на треть по сравнению со строго последовательной разработкой.

# Подробный разбор по этапам

## 1. Бренд и позиционирование

Срок: 2–4 дня

Зафиксировать визуальную и смысловую основу проекта до старта дизайна, чтобы не переделывать макеты позже.

- Название сайта, логотип (или временный плейсхолдер)

- Цветовая палитра и стилистика (тёмный gaming / премиум-минимализм / аркада)

- Тон коммуникации с игроком (агрессивный азарт / сдержанное доверие)

- 2–3 сайта-конкурента как референс по вайбу

## 2. Проектирование экономики и вероятностей

Срок: 3–5 дней

Досконально просчитать математику до того, как под неё будет писаться код — переделка схемы БД задним числом стоит намного дороже, чем правка таблицы на бумаге.

- Таблицы весов/шансов по каждому кейсу, включая дефицит-фактор от остатка склада

- Целевой RTP (house edge) — сколько сайт зарабатывает в среднем на кейс

- Правила контракта: диапазоны сложности, минимум/максимум предметов

- Правила апгрейда: формула шанса от множителя, house edge

- Лимиты на буст дефицита (потолок, чтобы последняя единица не была гарантией)

## 3. Архитектура и база данных

Срок: 3–5 дней

Зафиксировать структуру данных и API-контракт — после этого backend и frontend можно вести параллельно.

- Схема БД: пользователи, предметы (SKU), остатки склада, кейсы, транзакции, история дропов

- Выбор СУБД для продакшена (PostgreSQL — рекомендация вместо SQLite из локального MVP)

- Проектирование REST/WebSocket API: кейсы, контракт, апгрейд, маркет, инвентарь, баланс

- Документирование эндпоинтов (чтобы frontend мог начать работу на моках, не дожидаясь backend)

## 4. UX/UI макеты

Срок: 5–7 дней

Сделать это параллельно с этапом 3 — макеты не зависят от backend, а зависят только от бренда (этап 1).

- Прототип структуры: главная, каталог кейсов, страница кейса, инвентарь, маркет, контракт, апгрейд, профиль

- Дизайн ключевых экранов: шапка с балансом, лента дропов, карточки кейсов по редкости

- Адаптация под мобильные экраны

- Утверждение финальной версии перед версткой

## 5. Backend-разработка

Срок: 10–15 дней

Ядро сайта. Начинается сразу после утверждения схемы БД (этап 3), не дожидаясь готовых макетов.

- Provably fair RNG с весовой таблицей и дефицит-фактором

- Модули: кейсы, контракт, апгрейд, маркет как независимые сервисы

- Работа со складом: списание остатков, ребаланс весов, пополнение

- Авторизация через Steam OpenID

- WebSocket-события: баланс, лента дропов в реальном времени

## 6. Frontend-разработка

Срок: 10–15 дней

Вёрстку по макетам можно начинать сразу после этапа 4, работая на заглушках API из этапа 3 — не дожидаясь, пока backend будет полностью готов.

- Вёрстка страниц по утверждённым макетам

- Анимации: открытие кейса, апгрейд, лента дропов

- Личный кабинет: баланс, инвентарь, история операций

- Постепенная замена заглушек API на реальные эндпоинты backend

## 7. Интеграции с реальными деньгами и Steam

Срок: 5–8 дней

Каркас (структуру запросов, обработку колбэков) готовить заранее вместе с backend; финальное подключение живых ключей — в конце.

- Выбор и подключение платёжного провайдера

- Вывод скинов через Steam Trade Offer API

- Синхронизация цен с реальным Steam Market (автообновление стоимости)

## 8. Тестирование

Срок: 5–7 дней

Начинается, когда backend и frontend сведены воедино — раньше тестировать нечего.

- Статистическая проверка честности RNG на больших объёмах прогонов

- Нагрузочное тестирование при множестве одновременных открытий

- Edge-кейсы: остаток SKU обнулился во время открытия, дубли запросов, обрыв соединения

- Проверка сценариев оплаты и вывода на реальных (тестовых) транзакциях

## 9. Деплой и инфраструктура

Срок: 2–4 дня

Настройку сервера и домена можно готовить заранее в фоне, пока идёт тестирование — сокращает простой перед запуском.

- Хостинг, домен, SSL-сертификат

- Настройка базы данных в продакшен-окружении

- Мониторинг, логирование, резервное копирование

## 10. Пострелиз

Срок: постоянно

Донастройка на основе реальных данных, а не предположений.

- Сбор обратной связи первых пользователей

- Корректировка вероятностей на основе реальной статистики выплат

- Развитие функционала: раффлы, турниры, реферальная программа (второй этап по ТЗ)